## 00_Instrucciones
MASTER CONEXIÓN FORMULARIO → ORDEN DE TRABAJO IM
Objetivo | Recibir solicitudes de Microsoft Forms, normalizarlas y generar automáticamente una OT maestra con trazabilidad de Diseño, Preprensa, Producción, Calidad y Cierre.
Paso | Responsable | Acción en el archivo | Hoja | Resultado esperado | Observación
1 | Cliente interno | Diligencia Microsoft Forms | Formulario externo | Registro de solicitud | Link en hoja Catalogos
2 | Coordinador / Imprenta | Pega o actualiza export de Forms en 01_Forms_Raw | 01_Forms_Raw | Datos crudos recibidos | No editar fórmulas en hojas 02 y 03
3 | Sistema Excel | Normaliza campos, genera número OT y valida información | 02_Base_Solicitudes | Solicitud lista para OT | Campos verdes = calculados
4 | Diseño / Comunicaciones | Completa arte, aprobación del cliente y proveedor de planchas | 03_OT_Maestra | Diseño aprobado o pendiente | Campos amarillos = editar
5 | Preprensa / Imprenta | Completa especificación técnica, material, máquina, inventario y producción | 03_OT_Maestra | OT lista para producir | Incluye input del Sr. Julio / operador
6 | Calidad / Cierre | Registra control de calidad, entrega, fecha cierre y estado | 03_OT_Maestra | Trazabilidad completa y KPIs | Dashboard automático
Convención de colores | Azul = encabezados | Amarillo = campos editables | Verde = campos calculados | Naranja = alertas / SLA
A (concepto) | B (regla)
Regla de unidades | Entrega Parcial y Cantidad producida miden cosas distintas. Nunca se suman entre sí.
Entrega Parcial | Acumulado entregado a la fecha. Se sobrescribe en cada entrega con el nuevo acumulado (ej. 146 → 288 → 500). Nunca se digita solo lo de esa entrega.
Cantidad producida | Total final de unidades terminadas. Se llena al cerrar la OT. No usar para avances parciales.
Mientras la OT está abierta | Solo se actualiza Entrega Parcial. El dashboard la toma como contador de unidades producidas.
Al cerrar la OT | Se digita Cantidad producida (valor final) y Fecha cierre. El parcial se deja como quedó. El KPI usa únicamente Cantidad producida.
Producido ≠ entregado | Si difieren (ej. 1.152 producidas, 1.000 entregadas), se deja así. La diferencia es inventario y debe quedar explicada en Observaciones cierre.
Integridad Estado OT ↔ Fecha cierre | Fecha cierre y Estado OT = Cerrada van siempre juntos. Primero se selecciona el Estado OT y luego se digita la fecha (Excel no deja digitar Fecha cierre si el estado no es Cerrada). La columna Integridad (AK) marca en rojo "⚠ Cerrada incompleta" (Cerrada sin Fecha entrega, Recibido por o Fecha cierre) o "⚠ Fecha cierre con estado abierto". Solo "OK" se considera válida; el dashboard muestra una alerta por cada inconsistencia.
Fuentes internas del proyecto
Solicitud Servicio_V1_Imprenta UM.xlsx | Export de Microsoft Forms con campos del solicitante y solicitudes ejemplo
OT_Maestra_V1_Imprenta_UM_Modelo.xlsx | Base conceptual de OT Maestra con secciones de diseño, preprensa, producción y cierre
Flujo Proceso_Imprenta_UM v1.2.pptx / Proyecto Reactivación PDF | Proceso recomendado: Solicitud Digital → Diseño → Compras Planchas → Preprensa → Producción → Calidad → Entrega/KPIs
Control de versiones
v2 (2026-08-13) | 03_OT_Maestra: "Estado OT" se reubica junto a "Fecha cierre"; se elimina "Versión diseño". Se actualizaron OTMaestraTable, 04_OT_Print001 y 06_Dashboard. Base preparada para automatización (Power Automate).
v2.1 (2026-10-05) | 03_OT_Maestra: se define la regla de unidades Entrega Parcial (acumulado entregado, se sobrescribe) vs. Cantidad producida (total final al cierre). El dashboard usa el parcial como contador en OTs abiertas y Cantidad producida en OTs cerradas. Sin cambios de columnas ni fórmulas.
v2.2 (2026-10-07) | 03_OT_Maestra: se agrega la columna AK "Integridad" (Estado OT vs. Fecha cierre) con formato condicional rojo/verde; Observaciones cierre pasa de AK a AL. Validación personalizada en Fecha cierre (AG): solo se digita si Estado OT = Cerrada. Regla documentada en 00_Instrucciones fila 20.

## 01_Forms_Raw
Id | Start time | Completion time | Dependencia / Área solicitante | Nombre del solicitante | Cargo | Correo institucional | Fecha de solicitud | Nombre del trabajo solicitado | Tipo de pieza gráfica | Cantidad requerida | Fecha requerida de entrega | Comentarios adicionales
1 | 2026-05-22 16:22 | 2026-05-22 16:28 | Rectoria - Comunicaciones y Mercadeo | Camilo Robledo | Coordinador Contenido | coordinadordecontenidos@unimetro.edu.co | 2026-06-12 | Miniblocks - Mercadeo / pieza promocional unimetro | MiniBlocks | 750 | 2026-07-30 | Mini Blocks pedido de Vicerrectoria. Se entregan 50 unidades a Julio Higgins para campaña mercadeo del Dpto de Diseño y Comunicaciones. El resto de la producción se entregará a Rectoría
2 | 2026-05-22 16:28 | 2026-05-22 16:31 | Rectoria - Comunicaciones y Mercadeo | Camilo Robledo | Coordinador Comunicaciones | coordinadordecontenidos@unimetro.edu.co | 2026-06-12 | Memos - pieza de mercadeo para el area de comunicaciones | Memos | 570 | 2026-10-15 | Mini Memos pedido de Vicerrectoria. Se entregan 50 unidades a Julio Higgins para campaña mercadeo del Dpto de Diseño y Comunicaciones
3 | 2026-05-22 16:34 | 2026-05-22 16:54 | Vicerrectoria | Jose Luis Castro Guerra | Vicerrector | vice-rectoria@unimetro.edu.co | 2026-05-18 | Agendas - Material interno y de distribución externa para segundo semestre 2026 | Agendas | 500 | 2026-07-27 | Material de la Agendas ya se adquirió. Al 11 de Junio la planchas están en proceso de elaboración por proveedor. Se requiere tecnico empastador para apoyar con el ensamble de las agendas
4 | 2026-05-22 16:54 | 2026-05-22 17:42 | Vicerrectoria | Jose Luis Castro | Vicerrector | vice-rectoria@unimetro.edu.co | 2026-08-20 | Abanicos - Material de promoción de la universidad | Abanicos | 1500 | 2026-10-29 | Los abanicos hacen parte de un material de promoción. Todavía no tiene aprobación de Rectoría
5 | 2026-05-25 09:27 | 2026-05-25 09:32 | Vicerrectoria | Indira Luz de la Rosa | Asistente Vicerectoria | idelarosa@unimetro.edu.co | 2026-05-11 | Actas de Grado | Actas de grado | 1000 | 2026-06-11 | Cotizar papel Opalina . Sr Julio Rivera consiguió la cotización de 150 pliegos en Dipaca - distribuidora papelera del caribe.
6 | 2026-05-25 09:33 | 2026-05-25 09:51 | Vicerrectoria - Biblioteca | Yarima Medrano Nazzer | Directora Biblioteca | directorabiblioteca@unimetro.edu.co | 2026-04-09 | Tarjetas de Prestamo | Tarjetas Prestamo Biblioteca | 5000 | 2026-08-25 | Esta solicitud tuvo una demora causada por el material que llego solo hasta el 4 de mayo.
7 | 2026-05-25 09:51 | 2026-05-25 09:55 | Vicerrectoria - Biblioteca | Yarima Medrano Nazzer | Directora Biblioteca | directorabiblioteca@unimetro.edu.co | 2026-04-09 | Bolsillos de tarjeta de préstamo | Bolsillos de tarjeta de préstamo | 2000 | 2026-08-25 | Material pedido en Febrero solo se recepcionó hasta inicios de Mayo.
8 | 2026-05-25 09:55 | 2026-05-25 10:04 | Vicerrectoria - Biblioteca | Yarima Medrano Nazzer | Directora Biblioteca | directorabiblioteca@unimetro.edu.co | 2026-04-09 | Adhesivos de Colores para categorizar grupos de Libros | Adhesivos de Colores | 1300 | 2026-05-13 | Se realizaran adhesivos tamaño carta Amarillo, verde, rosado, gris, azul - 500/200/200/200/200. Se entregaron el 11 de Mayo
9 | 2026-06-04 22:17 | 2026-06-04 22:19 | Vicerrectoria - Direccion Administrativa | Elio Ortiz | Director Administrativo | eortizg@unimetro.edu.co | 2026-05-28 | Hojas membretadas uso institucional para varias dependencias | Hojas Membreteadas | 5000 | 2026-08-15 | Se estima que para finalesde junio se debe tener la hojas membretadas para el uso en varias dependencias.
10 | 2026-06-05 15:35 | 2026-06-05 15:44 | Rectoria - Alta consejeria | Julian Ramirez | Coordinador Imprenta UM | jramirezo@unimetro.edu.co | 2026-05-13 | Individuales para bandejas de plazoleta de comidas | Individuales para bandejas | 3600 | 2026-08-20 | Este proyecto de los individuales para bandejas lo está impulsando la rectoria de la universidad como parte de ¨awarness¨ en lugares externos a UM. Todavia no se tiene claridad el número completo de ejemplares a realizar. Se ingresa el pedido para darle trazabilidad.
11 | 2026-06-09 14:28 | 2026-06-09 14:48 | Rectoria - Comunicaciones y Mercadeo | Camilo Robledo | Coordinador Comunicaciones | coordinadordecontenidos@unimetro.edu.co | 2026-06-12 | Volantes de programas académicos Pregado- Medicina - Nutrición y Dietética | Volantes | 3000 | 2026-09-30 | Los volantes de promoción de los programas académicos se imprimen con policromia completa. Por lo cual require por volante 4 planchas. El departamento de Diseño y Comunicaciones está en proceso de elaboración del diseño.
12 | 2026-06-09 14:55 | 2026-06-09 15:00 | Rectoria - Comunicaciones y Mercadeo | Camilo Robledo | Coordinador Comunicaciones | coordinadordecontenidos@unimetro.edu.co | 2026-06-12 | Volante progamas Pregrado - Bacteriología-Enfermeria-Fisioterapia- Trabajo Social | Volantes | 4000 | 2026-09-30 | De cada programa se requieren 1000 volantes aproximadamente en policromia
13 | 2026-06-11 17:38 | 2026-06-11 17:46 | Rectoria - Comunicaciones y Mercadeo | Camilo Robledo | Coordinador Comunicaciones | coordinadordecontenidos@unimetro.edu.co | 2026-06-12 | Volante programas pregrado - Odontología - Optometría - Psicología - Terapia Ocupacional | Volantes | 4000 | 2026-09-30 | De cada programa se requieren 1000 volantes aproximadamente en policromia
14 | 2026-05-22 16:34 | 2026-05-22 16:54 | Vicerrectoria | Jose Luis Castro Guerra | Vicerrector | vice-rectoria@unimetro.edu.co | 2026-06-27 | Agendas - 2ndo lote de 500 unidades para 30Sep | Agendas | 500 | 2026-10-15 | Se divide el pedido inicial de1000 agendas en 2 etapas. 500 para inicio 2nd semestre de 2026 y las otras 500 para finales de Noviembre para suplir la necesidad de 1er semestre de 2027
15 | 2026-07-30 14:56 | 2026-07-30 15:08 | Rectoria - Alta consejeria | Camilo Robledo | Coordinador Comunicaciones | coordinadordecontenidos@unimetro.edu.co | 2026-09-02 | Calendario 2027 | Calendarios | 4000 | 2026-10-31 | Los Calendarios hacen parte la marca instutucional de la universidad. El diseño debe iniciarse desde 1ero de Agosto para que la Imprenta inicie la impresión a mas tardar el 1ero de Octubre.
16 | 2026-08-04 | 2026-08-04 11:09 | Vicerrectoria - Direccion de bienestar universitario | Katty Aguas Gamarra | Coordinadora de Desarrollo Humano | desarrollohumano@unimetro.edu.co | 2026-08-04 | ACTUALIZACION DE FOLLETO DE SALUD MENTAL | Folletos | 2000 | 2026-09-10 | El diseño fue enviado a su correo institucional.
17 | 2026-08-04 | 2026-08-04 14:54 | Rectoria - Comunicaciones y Mercadeo | Julio Higgins | Relaciones Publicas | relacionespublicas@unimetro.edu.co | 2026-08-04 | Volantes Pregrado y Postgrado Unimetro | Volantes | 500 | 2026-08-05 | Se utilizará el diseño anterior que contaba con 10 programas de pre y post grado. Se recomienda al departamento de comunicaciones y mercadeo realizar un nuevo diseño para el próximo batch
18 | 2026-08-04 | 2026-08-04 11:09 | Vicerrectoria - Direccion de bienestar universitario | Katty Aguas Gamarra | Coordinadora de Desarrollo Humano | desarrollohumano@unimetro.edu.co | 2026-08-04 | ACTUALIZACION DE FOLLETO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | Folletos | 2000 | 2026-10-01 | El diseño fue enviado a su correo institucional.
19 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Rectoria - Comunicaciones y Mercadeo | Julio Higgins | Relaciones Publicas | relacionespublicas@unimetro.edu.co | 2026-08-11 | Volantes QR Pregrado y Postgrado Actualizado Unimetro | Volantes | 2000 | 2026-09-30 | Se aprobó una nueva versión del volante infomativo de las carreras, Este volante informativo se requiere para todo el año, es decir, una buena cantidad de ejemplares se requieren. Para H2 se harán 3000 y se esperan complementar con los dedicados a cada programa
20 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Rectoria | Lidia Cala | Secretaria | rectoriaunimetro@unimetro.edu.co | 2026-08-25 | Miniblocks - pieza uso interno unimetro | MiniBlocks | 1000 | 2026-09-30 | Se requieren 1000 unidades de miniblocks.Se utizará material del inventario de la Imprenta UM que se replazará con material del pedido#016
21 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Vicerrectoria - Direccion de bienestar universitario | Katty Aguas Gamarra | Coordinadora de Desarrollo Humano | desarrollohumano@unimetro.edu.co | 2026-08-26 | Separadores de libros sobre salud mental | Separadores de libros | 1000 | 2026-09-09 | Estos separadores se entregarán el dia 10 de septiembre en actividad masiva sobre prevención del suicidio.
22 | 2026-09-09 | 2026-09-09 16:54 | Rectoria | Lidia Cala | Secretaria Rectoria | rectoriaunimetro@unimetro.edu.co | 2026-09-07 | Agendas- 3er lote de 500 agendas para 30 Oct | Agendas | 500 | 2026-10-30 | 3er Lote se entregará el 30 de Oct
23 | 2026-09-09 16:54 | 2026-09-09 16:56 | Rectoria | Lidia Cala | Secretaria Rectoria | rectoriaunimetro@unimetro.edu.co | 2026-09-07 | Agendas- 4to lote de 500 agendas para 30 Nov | Agendas | 500 | 2026-11-30 | 4to Lote de 500 agendas. Este lote como el 3ero requiere nuevo diseño de portadas e insertos
24 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Vicerrectoria | Jose Luis Castro Guerra | Vicerrector | vice-rectoria@unimetro.edu.co | 2026-09-14 | Tarjetas de presentación | Tarjetas de presentación | 500 | 2026-09-30 | Las tarjetas de presentación se fabricarán en propalcote 300 y plastificadas en mate. La imprenta no cuenta con equipos para crear texturas, repujado o relieve en las tarjetas.
25 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Vicerrectoria - Direccion de bienestar universitario | Katty Aguas Gamarra | Coordinadora de Desarrollo Humano | desarrollohumano@unimetro.edu.co | 2026-09-18 | Separadores de libros sobre salud mental | Separadores de libros | 1000 | 2026-10-14 | Estos separadores se entregarán el dia 10 de septiembre en actividad masiva sobre prevención del suicidio.
26 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Rectoria | Lidia Cala | Secretaria | rectoriaunimetro@unimetro.edu.co | 2026-09-22 | Miniblocks - pieza uso interno unimetro | MiniBlocks | 1000 | 2026-11-30 | Se requieren 1000 unidades de miniblocks.Se utizará material del pedido #20. Se entregarán 500 en Oct y 500 en Noviembre.
27 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Direccion de idiomas | Sara Elena Plata | Directora Idiomas | direccion.idiomas@unimetro.edu.co | 2026-09-28 | Volantes - Unidad Académica de Idiomas | Volantes | 1000 | 2026-10-16 | Se requieren 1000 unidades a 4 tintas en propalcote200
28 | 2026-10-02 15:33 | 2026-10-02 15:35 | Vicerrectoria - Direccion de bienestar universitario | Katty Aguas Gamarra | Coordinadora de Desarrollo Humano | desarrollohumano@unimetro.edu.co | 2026-10-05 | Mini Agendas | Mini Agendas o Libretas | 60 | 2026-10-19 | 60 mini agendas color rosa con un diseño simple.

## 02_Base_Solicitudes
Id Forms | Fecha recepción | Fecha solicitud | Dependencia | Solicitante | Cargo | Correo | Nombre trabajo | Tipo trabajo | Cantidad | Fecha requerida | Comentarios solicitud | Prioridad | Estado solicitud | Info completa | Días SLA | Alerta SLA | Número OT | Generar OT | Observaciones validación
1 | 2026-05-22 16:22 | 2026-06-12 | Rectoria - Comunicaciones y Mercadeo | Camilo Robledo | Coordinador Contenido | coordinadordecontenidos@unimetro.edu.co | Miniblocks - Mercadeo / pieza promocional unimetro | MiniBlocks | 750 | 2026-07-30 | Mini Blocks pedido de Vicerrectoria. Se entregan 50 unidades a Julio Higgins para campaña mercadeo del Dpto de Diseño y Comunicaciones. El resto de la producción se entregará a Rectoría | Normal | Aprobada para OT | Completa | 48 | OK | OT-UM-202606-001 | Sí | Lista para OT
2 | 2026-05-22 16:28 | 2026-06-12 | Rectoria - Comunicaciones y Mercadeo | Camilo Robledo | Coordinador Comunicaciones | coordinadordecontenidos@unimetro.edu.co | Memos - pieza de mercadeo para el area de comunicaciones | Memos | 570 | 2026-10-15 | Mini Memos pedido de Vicerrectoria. Se entregan 50 unidades a Julio Higgins para campaña mercadeo del Dpto de Diseño y Comunicaciones | Normal | Aprobada para OT | Completa | 125 | OK | OT-UM-202606-002 | Sí | Lista para OT
3 | 2026-05-22 16:34 | 2026-05-18 | Vicerrectoria | Jose Luis Castro Guerra | Vicerrector | vice-rectoria@unimetro.edu.co | Agendas - Material interno y de distribución externa para segundo semestre 2026 | Agendas | 500 | 2026-07-27 | Material de la Agendas ya se adquirió. Al 11 de Junio la planchas están en proceso de elaboración por proveedor. Se requiere tecnico empastador para apoyar con el ensamble de las agendas | Normal | Aprobada para OT | Completa | 70 | OK | OT-UM-202605-003 | Sí | Lista para OT
4 | 2026-05-22 16:54 | 2026-08-20 | Vicerrectoria | Jose Luis Castro | Vicerrector | vice-rectoria@unimetro.edu.co | Abanicos - Material de promoción de la universidad | Abanicos | 1500 | 2026-10-29 | Los abanicos hacen parte de un material de promoción. Todavía no tiene aprobación de Rectoría | Normal | Recibida | Completa | 70 | OK | OT-UM-202608-004 | Sí | Lista para OT
5 | 2026-05-25 09:27 | 2026-05-11 | Vicerrectoria | Indira Luz de la Rosa | Asistente Vicerectoria | idelarosa@unimetro.edu.co | Actas de Grado | Actas de grado | 1000 | 2026-06-11 | Cotizar papel Opalina . Sr Julio Rivera consiguió la cotización de 150 pliegos en Dipaca - distribuidora papelera del caribe. | Normal | Aprobada para OT | Completa | 31 | OK | OT-UM-202605-005 | Sí | Lista para OT
6 | 2026-05-25 09:33 | 2026-04-09 | Vicerrectoria - Biblioteca | Yarima Medrano Nazzer | Directora Biblioteca | directorabiblioteca@unimetro.edu.co | Tarjetas de Prestamo | Tarjetas Prestamo Biblioteca | 5000 | 2026-08-25 | Esta solicitud tuvo una demora causada por el material que llego solo hasta el 4 de mayo. | Normal | Aprobada para OT | Completa | 138 | OK | OT-UM-202604-006 | Sí | Lista para OT
7 | 2026-05-25 09:51 | 2026-04-09 | Vicerrectoria - Biblioteca | Yarima Medrano Nazzer | Directora Biblioteca | directorabiblioteca@unimetro.edu.co | Bolsillos de tarjeta de préstamo | Bolsillos de tarjeta de préstamo | 2000 | 2026-08-25 | Material pedido en Febrero solo se recepcionó hasta inicios de Mayo. | Normal | Aprobada para OT | Completa | 138 | OK | OT-UM-202604-007 | Sí | Lista para OT
8 | 2026-05-25 09:55 | 2026-04-09 | Vicerrectoria - Biblioteca | Yarima Medrano Nazzer | Directora Biblioteca | directorabiblioteca@unimetro.edu.co | Adhesivos de Colores para categorizar grupos de Libros | Adhesivos de Colores | 1300 | 2026-05-13 | Se realizaran adhesivos tamaño carta Amarillo, verde, rosado, gris, azul - 500/200/200/200/200. Se entregaron el 11 de Mayo | Normal | Aprobada para OT | Completa | 34 | OK | OT-UM-202604-008 | Sí | Lista para OT
9 | 2026-06-04 22:17 | 2026-05-28 | Vicerrectoria - Direccion Administrativa | Elio Ortiz | Director Administrativo | eortizg@unimetro.edu.co | Hojas membretadas uso institucional para varias dependencias | Hojas Membreteadas | 5000 | 2026-08-15 | Se estima que para finalesde junio se debe tener la hojas membretadas para el uso en varias dependencias. | Normal | Aprobada para OT | Completa | 79 | OK | OT-UM-202605-009 | Sí | Lista para OT
10 | 2026-06-05 15:35 | 2026-05-13 | Rectoria - Alta consejeria | Julian Ramirez | Coordinador Imprenta UM | jramirezo@unimetro.edu.co | Individuales para bandejas de plazoleta de comidas | Individuales para bandejas | 3600 | 2026-08-20 | Este proyecto de los individuales para bandejas lo está impulsando la rectoria de la universidad como parte de ¨awarness¨ en lugares externos a UM. Todavia no se tiene claridad el número completo de ejemplares a realizar. Se ingresa el pedido para darle trazabilidad. | Normal | Aprobada para OT | Completa | 99 | OK | OT-UM-202605-010 | Sí | Lista para OT
11 | 2026-06-09 14:28 | 2026-06-12 | Rectoria - Comunicaciones y Mercadeo | Camilo Robledo | Coordinador Comunicaciones | coordinadordecontenidos@unimetro.edu.co | Volantes de programas académicos Pregado- Medicina - Nutrición y Dietética | Volantes | 3000 | 2026-09-30 | Los volantes de promoción de los programas académicos se imprimen con policromia completa. Por lo cual require por volante 4 planchas. El departamento de Diseño y Comunicaciones está en proceso de elaboración del diseño. | Normal | Recibida | Completa | 110 | OK | OT-UM-202606-011 | Sí | Lista para OT
12 | 2026-06-09 14:55 | 2026-06-12 | Rectoria - Comunicaciones y Mercadeo | Camilo Robledo | Coordinador Comunicaciones | coordinadordecontenidos@unimetro.edu.co | Volante progamas Pregrado - Bacteriología-Enfermeria-Fisioterapia- Trabajo Social | Volantes | 4000 | 2026-09-30 | De cada programa se requieren 1000 volantes aproximadamente en policromia | Normal | Recibida | Completa | 110 | OK | OT-UM-202606-012 | Sí | Lista para OT
13 | 2026-06-11 17:38 | 2026-06-12 | Rectoria - Comunicaciones y Mercadeo | Camilo Robledo | Coordinador Comunicaciones | coordinadordecontenidos@unimetro.edu.co | Volante programas pregrado - Odontología - Optometría - Psicología - Terapia Ocupacional | Volantes | 4000 | 2026-09-30 | De cada programa se requieren 1000 volantes aproximadamente en policromia | Normal | Recibida | Completa | 110 | OK | OT-UM-202606-013 | Sí | Lista para OT
14 | 2026-05-22 16:34 | 2026-06-27 | Vicerrectoria | Jose Luis Castro Guerra | Vicerrector | vice-rectoria@unimetro.edu.co | Agendas - 2ndo lote de 500 unidades para 30Sep | Agendas | 500 | 2026-10-15 | Se divide el pedido inicial de1000 agendas en 2 etapas. 500 para inicio 2nd semestre de 2026 y las otras 500 para finales de Noviembre para suplir la necesidad de 1er semestre de 2027 | Programado | Aprobada para OT | Completa | 110 | OK | OT-UM-202606-014 | Sí | Lista para OT
15 | 2026-07-30 14:56 | 2026-09-02 | Rectoria - Alta consejeria | Camilo Robledo | Coordinador Comunicaciones | coordinadordecontenidos@unimetro.edu.co | Calendario 2027 | Calendarios | 4000 | 2026-10-31 | Los Calendarios hacen parte la marca instutucional de la universidad. El diseño debe iniciarse desde 1ero de Agosto para que la Imprenta inicie la impresión a mas tardar el 1ero de Octubre. | Programado | Recibida | Completa | 59 | OK | OT-UM-202609-015 | Sí | Lista para OT
16 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | Vicerrectoria - Direccion de bienestar universitario | Katty Aguas Gamarra | Coordinadora de Desarrollo Humano | desarrollohumano@unimetro.edu.co | ACTUALIZACION DE FOLLETO DE SALUD MENTAL | Folletos | 2000 | 2026-09-10 | El diseño fue enviado a su correo institucional. | Programado | Validada | Completa | 37 | OK | OT-UM-202608-016 | Sí | Lista para OT
17 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | Rectoria - Comunicaciones y Mercadeo | Julio Higgins | Relaciones Publicas | relacionespublicas@unimetro.edu.co | Volantes Pregrado y Postgrado Unimetro | Volantes | 500 | 2026-08-05 | Se utilizará el diseño anterior que contaba con 10 programas de pre y post grado. Se recomienda al departamento de comunicaciones y mercadeo realizar un nuevo diseño para el próximo batch | Urgente | Aprobada para OT | Completa | 1 | Riesgo SLA | OT-UM-202608-017 | Sí | Lista para OT
18 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | Vicerrectoria - Direccion de bienestar universitario | Katty Aguas Gamarra | Coordinadora de Desarrollo Humano | desarrollohumano@unimetro.edu.co | ACTUALIZACION DE FOLLETO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | Folletos | 2000 | 2026-10-01 | El diseño fue enviado a su correo institucional. | Programado | Validada | Completa | 58 | OK | OT-UM-202608-018 | Sí | Lista para OT
19 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Rectoria - Comunicaciones y Mercadeo | Julio Higgins | Relaciones Publicas | relacionespublicas@unimetro.edu.co | Volantes QR Pregrado y Postgrado Actualizado Unimetro | Volantes | 2000 | 2026-09-30 | Se aprobó una nueva versión del volante infomativo de las carreras, Este volante informativo se requiere para todo el año, es decir, una buena cantidad de ejemplares se requieren. Para H2 se harán 3000 y se esperan complementar con los dedicados a cada programa | Programado | Aprobada para OT | Completa | 50 | OK | OT-UM-202608-019 | Sí | Lista para OT
20 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Rectoria | Lidia Cala | Secretaria | rectoriaunimetro@unimetro.edu.co | Miniblocks - pieza uso interno unimetro | MiniBlocks | 1000 | 2026-09-30 | Se requieren 1000 unidades de miniblocks.Se utizará material del inventario de la Imprenta UM que se replazará con material del pedido#016 | Programado | Aprobada para OT | Completa | 36 | OK | OT-UM-202608-020 | Sí | Lista para OT
21 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Vicerrectoria - Direccion de bienestar universitario | Katty Aguas Gamarra | Coordinadora de Desarrollo Humano | desarrollohumano@unimetro.edu.co | Separadores de libros sobre salud mental | Separadores de libros | 1000 | 2026-09-09 | Estos separadores se entregarán el dia 10 de septiembre en actividad masiva sobre prevención del suicidio. | Programado | Aprobada para OT | Completa | 14 | OK | OT-UM-202608-021 | Sí | Lista para OT
22 | 2026-09-09 | 2026-09-07 | Rectoria | Lidia Cala | Secretaria Rectoria | rectoriaunimetro@unimetro.edu.co | Agendas- 3er lote de 500 agendas para 30 Oct | Agendas | 500 | 2026-10-30 | 3er Lote se entregará el 30 de Oct | Programado | Aprobada para OT | Completa | 53 | OK | OT-UM-202609-022 | Sí | Lista para OT
23 | 2026-09-09 16:54 | 2026-09-07 | Rectoria | Lidia Cala | Secretaria Rectoria | rectoriaunimetro@unimetro.edu.co | Agendas- 4to lote de 500 agendas para 30 Nov | Agendas | 500 | 2026-11-30 | 4to Lote de 500 agendas. Este lote como el 3ero requiere nuevo diseño de portadas e insertos | Programado | Aprobada para OT | Completa | 84 | OK | OT-UM-202609-023 | Sí | Lista para OT
24 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Vicerrectoria | Jose Luis Castro Guerra | Vicerrector | vice-rectoria@unimetro.edu.co | Tarjetas de presentación | Tarjetas de presentación | 500 | 2026-09-30 | Las tarjetas de presentación se fabricarán en propalcote 300 y plastificadas en mate. La imprenta no cuenta con equipos para crear texturas, repujado o relieve en las tarjetas. | Programado | Aprobada para OT | Completa | 16 | OK | OT-UM-202609-024 | Sí | Lista para OT
25 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Vicerrectoria - Direccion de bienestar universitario | Katty Aguas Gamarra | Coordinadora de Desarrollo Humano | desarrollohumano@unimetro.edu.co | Separadores de libros sobre salud mental | Separadores de libros | 1000 | 2026-10-14 | Estos separadores se entregarán el dia 10 de septiembre en actividad masiva sobre prevención del suicidio. | Programado | Aprobada para OT | Completa | 26 | OK | OT-UM-202609-025 | Sí | Lista para OT
26 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Rectoria | Lidia Cala | Secretaria | rectoriaunimetro@unimetro.edu.co | Miniblocks - pieza uso interno unimetro | MiniBlocks | 1000 | 2026-11-30 | Se requieren 1000 unidades de miniblocks.Se utizará material del pedido #20. Se entregarán 500 en Oct y 500 en Noviembre. | Programado | Aprobada para OT | Completa | 69 | OK | OT-UM-202609-026 | Sí | Lista para OT
27 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Direccion de idiomas | Sara Elena Plata | Directora Idiomas | direccion.idiomas@unimetro.edu.co | Volantes - Unidad Académica de Idiomas | Volantes | 1000 | 46311 | Se requieren 1000 unidades a 4 tintas en propalcote200 | Programado | Aprobada para OT | Completa | 18 | OK | OT-UM-202609-027 | Sí | Lista para OT
28 | 2026-10-02 15:33 | 2026-10-05 | Vicerrectoria - Direccion de bienestar universitario | Katty Aguas Gamarra | Coordinadora de Desarrollo Humano | desarrollohumano@unimetro.edu.co | Mini Agendas | Mini Agendas o Libretas | 60 | 46314 | 60 mini agendas color rosa con un diseño simple. | Urgente | Validada | Completa | 14 | OK | OT-UM-202610-028 | Sí | Lista para OT

## 03_OT_Maestra
OT Maestra V1 - Integrada Formulario + Diseño + Preprensa + Producción
Campos verdes = extraídos del formulario / Campos amarillos = input Diseño, Preprensa, Producción y Cierre
Número OT | Id Forms | Fecha solicitud | Dependencia | Solicitante | Correo | Nombre trabajo | Tipo trabajo | Cantidad | Prioridad | Fecha requerida | Responsable OT | Diseñador | Cliente aprobó | Fecha aprobación diseño | Observaciones diseño | Planchas Listas | Preprensa: formato/tamaño (cm) | Preprensa: color/tintas | Preprensa: material | Preprensa: acabado | Preprensa: máquina sugerida | ¿Hay stock? | Requiere compra | Fecha inicio producción | Fecha fin producción | Cantidad producida | Entrega Parcial | Control calidad | Observaciones calidad | Fecha entrega | Recibido por | Fecha cierre | Estado OT | Tiempo ciclo días | SLA cumplido | Integridad | Observaciones cierre
OT-UM-202606-001 | 1 | 2026-06-12 | Rectoria - Comunicaciones y Mercadeo | Camilo Robledo | coordinadordecontenidos@unimetro.edu.co | Miniblocks - Mercadeo / pieza promocional unimetro | MiniBlocks | 750 | Normal | 2026-07-30 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Sí | 2026-05-25 | Dejar 1/2 cm de sangrado para corte y refilo | Sí | 20 x 13 | Dos tintas | Bond 75 g | Plastificado brillante | Shinohara 52 Bicolor | Sí | No | 2026-05-19 | 2026-07-30 | 750 | 750 | Sí | Entrega Parcial 40 miniblocks al Dpto de Comunicaciones y Diseño para evento. 270 unidades se entregan a Sec. Rectoria el 25 de Junio. Se envián a grafar 644 portadas en el centro.Valor de $25k por el millar. 270uni entregadas el 21 de Julio. Se entregan un total de 750 unidades de miniblocks cada uno de 40 hojas. | 2026-07-31 | Camilo Robledo | 2026-07-30 | Cerrada | 48 | Sí | OK | Se entregan 760 unidades en esta primera etapa de miniblocks . Se utilizan los nuevos diseños con 40 hojas en lugar de 30 Por lo cual se disminuyó la cantidad final entregada de 950 a 760.. Se le entregan a secretaria de Rectoria para su distribución. Recibe Lidia Cala.
OT-UM-202606-002 | 2 | 2026-06-12 | Rectoria - Comunicaciones y Mercadeo | Camilo Robledo | coordinadordecontenidos@unimetro.edu.co | Memos - pieza de mercadeo para el area de comunicaciones | Memos | 570 | Normal | 2026-10-15 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Sí | 2026-05-25 | Dejar 1/2 cm de sangrado para corte y refilo | Sí | 9 x 9 | Dos tintas | Bond 75 g | Plastificado brillante | Shinohara 52 Bicolor | Sí | No | 2026-08-21 |  | 50 | 50 | Sí | Entrega Parcial 50 Memos al Dpto de Comunicaciones y Diseño para evento. Se tiene un mes de retraso de entrega por causa de la falla de la plastificadora. Pedido se envió el 6 de Julio. La portada se termina de imprimir el 12 de Agosto y se debe plastificar. El técnico debe intervenir la máquina una vez se libere el anticipo para la compra de los repuestos. Al dia 14 de Ago en espera de Aprobación y liberación de recurso. Se termina la intervención de la máquina plastificadora el 1ero de Septiembre. El 2 de Sep se termina de platificar las 300+ portadas. En espera para ensamble 1 a 1. |  | Camilo Robledo |  | Producción |  | Pendiente | OK
OT-UM-202605-003 | 3 | 2026-05-18 | Vicerrectoria | Jose Luis Castro Guerra | vice-rectoria@unimetro.edu.co | Agendas - Material interno y de distribución externa para segundo semestre 2026 | Agendas | 500 | Urgente | 2026-07-27 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Sí | 2026-06-02 | Se hicieron las correcciones del calendario, Planchas corregidas llegarón el 12 de Junio. | Sí | 16x22 | Full color | Bond 75 g | Anillado | Shinohara 52 Bicolor | Sí | No | 2026-06-25 | 2026-07-25 | 500 | 500 | Sí | Inicio de producción 25 Junio. Entrega esperada el 24 de Julio de 500 ejemplares minimo. Se ha utilizado el apoyo del personal de centro de copiado para la plastificación de las portadas. Le plastificadora se recalentó, faltaron 340 contraportadas. Maquina shinohara continua con problemas de perdida de presión. Contratista entregó el 14Jul26 portadas para 200 agendas. Se inicia la impresión de las hojas internas de la agentas. 15Jul26 se terminan los orificios de las tapas. 16jul26 se debe finalizar impresión frente y reverso de hojas. 17jul26 inicio de corte. Se emite OC anillos 17Jul26.Se continua corte de hojas internas. Se abren orificios de portadas.el 21Jul26. Orificios en hojas e incertos se hará el 22jul y se inicia ensamble el 23jul.Se entregan 250 a Bienestar el dia 24 y 200 unidades el sábado 25 a las 2pm. 50 a Rectoria el 27 de Julio. Se planea entregar las 500 faltantes de las 1000 inicialmente pedidas antes de finalizar el mes de Septiembre | 2026-07-25 | Jose Luis Castro Guerra | 2026-07-27 | Cerrada | 70 | Sí | OK | Se entregaran 250 ejemplares inicialmente el 24 de Julio. 200 se entregaron el sabado 25. 55 unidades se entregaron el dia 27. Se utilizan 6.5 resmas o 3250 pliegos. Esto implica hacer 104mil impresiones en 52mil hojas. Notas para Mejora - Se debe pedir una maquina perforadora y anilladora Nueva. Se tienen 2 antiguas en muy mal estado. Se debe buscar el servicio técnico de ellas
OT-UM-202608-004 | 4 | 2026-08-20 | Vicerrectoria | Jose Luis Castro | vice-rectoria@unimetro.edu.co | Abanicos - Material de promoción de la universidad | Abanicos | 1500 | Normal | 2026-10-29 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | No |  | Idea en maduración , sin diseño, sin embargo ya está la OC del material, que se puede usar para Abanico o para volantes, llegado el caso | No |  | Dos tintas | Propalcote | Plastificado brillante | Shinohara 52 Bicolor | Sí | No |  |  |  |  | Pendiente |  |  | Jose Luis Castro |  | Abierta |  | Pendiente | OK
OT-UM-202605-005 | 5 | 2026-05-11 | Vicerrectoria | Indira Luz de la Rosa | idelarosa@unimetro.edu.co | Actas de Grado | Actas de grado | 1000 | Normal | 2026-06-11 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Sí | 2025-12-11 | Diseño y Plancha existente tamaño carta. | Sí | 28 x 22 | Dos tintas | Opalina | Tinta Seguridad | Shinohara 52 Bicolor | Sí | No | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1250 | 0 | Sí | Se agregan pequeños visos de seguridad | 2026-06-11 | Indira Luz de la Rosa | 2026-06-11 | Cerrada | 31 | Sí | OK | Se aplica barniz al logo de UM resaltar el nombre . Se entregan más de las 1000 inicialmente pactadas.
OT-UM-202604-006 | 6 | 2026-04-09 | Vicerrectoria - Biblioteca | Yarima Medrano Nazzer | directorabiblioteca@unimetro.edu.co | Tarjetas de Prestamo | Tarjetas Prestamo Biblioteca | 5000 | Normal | 2026-08-25 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Sí | 2026-05-05 | Diseño, Plancha y Material ya listos, | Sí | 18.5 x 10.5 | Una tinta | Cartulina | Corte | Shinohara 52 Bicolor | Sí | No | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 5000 | 0 | Sí | Tartjetas de préstamo en cartulina bristol azul. La impresión se realiza por frente y reverso de acuerdo al estándar d e la biblioteca. Se pueden entregar las tarjetas a esta dependencia el dia 3 de Agosto. | 2026-08-14 | Yarima Medrano Nazzer | 2026-08-14 | Cerrada | 127 | Sí | OK | Se entregan las tarjetas sin los bolsillos, pues todavia no se aprueba el servicio externo de troquelado. Esta espera en aprobación en Dir. Administrativa atrasa la entrega y cierre de la OT para las tarjetas.
OT-UM-202604-007 | 7 | 2026-04-09 | Vicerrectoria - Biblioteca | Yarima Medrano Nazzer | directorabiblioteca@unimetro.edu.co | Bolsillos de tarjeta de préstamo | Bolsillos de tarjeta de préstamo | 2000 | Normal | 2026-08-25 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Sí | 2026-05-05 | Diseño, Plancha y Material ya listos. Sin embargo para la creación de los Bolsillos se requiere: Creación de Troquel, grafado y ensamble o pegado del bolsillo. Se requerirá soporte externo para creación de troquel y troquelado del bolsillo, así como del grafado. Se planea pedir el apoyo del personal de biblioteca, una vez teniendo el bolsillo, ellos mismos podrán pegarlo en culquier momento libre. Así optimizamos el recurso y tiempo del personal de imprenta | Sí | 17 x 10.5 | Una tinta | Bond 75 g | Doblado | Shinohara 52 Bicolor | Sí | No | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 2000 | 0 | Sí | Los bolsillos impresos deben proseguir a un trabajo externo de troquelado y grafado que permitan en corte y doblado de los bolsillos. Posteriormente se le entregarán a la biblioteca para que con apoyo del personal se puedan hacer los pegues correspondientes de los bolsillos. Para la entrega de Bolsillos se requiere un pedido de trabajo externo de torquelado y pegado. Este servicio se pide el 3 de agosto. Solo se aprueba a comienzos de Septiembre y el proveedor entrega el bolsillo el 9 de Septiembre | 2026-09-09 | Yarima Medrano Nazzer | 2026-09-09 | Cerrada | 153 | No | OK | No se cumple el SLA -Service level Agreement o con el dia de entrega por la demora en aprobación del sevicio externo. Sin embargo se recibe a satisfacci´pn por parte de Biblioteca
OT-UM-202604-008 | 8 | 2026-04-09 | Vicerrectoria - Biblioteca | Yarima Medrano Nazzer | directorabiblioteca@unimetro.edu.co | Adhesivos de Colores para categorizar grupos de Libros | Adhesivos de Colores | 1300 | Normal | 2026-05-13 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Sí | 2026-05-06 | No requirió diseño, planca tampoco. Si material adhesivo que se utilizó | Sí | 28 x 22 | Una tinta | Adhesivo | Sin acabado | Shinohara 52 Bicolor | Sí | No | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 1300 |  | Sí | Se entregaron por paquetes en Biblioteca según pedido | 2026-05-12 | Yarima Medrano Nazzer | 2026-05-13 | Cerrada | 34 | Sí | OK | Se entregan conforme a los colores solicitados por biblioteca
OT-UM-202605-009 | 9 | 2026-05-28 | Vicerrectoria - Direccion Administrativa | Elio Ortiz | eortizg@unimetro.edu.co | Hojas membretadas uso institucional para varias dependencias | Hojas Membreteadas | 5000 | Normal | 2026-08-15 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Sí | 2026-07-03 | Existe Diseño, este es enviado el 3de julio de 2026. El pedido de caja de 10 resmas para prueba piloto, llega el 4 de Julio. Planchas llegan el 8 de Julio. Se aplaza el inicio por el trabajo de las agendas. El 30 deJulio se requiere por parte de gerente administrativo de las hojas membrete. | Sí | 28 x 22 | Dos tintas | Bond 75 g | Sin acabado | Shinohara 52 Bicolor | Sí | No | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 4850 | 0 | Sí | De las 500 por resma, se entregan 485. Se tuvo un 3% de merma pues no pasó el control de calidad. Tuvimos problema con el sistema de pinzas,que ocacionó el movimiento de la hoja de torre a torre, por lo cual la tinta negra tuvo un pequeño desplazamiento en una hojas | 2026-08-05 | Elio Ortiz | 2026-08-05 | Cerrada | 69 | Sí | OK | Se entregan 9 resmas a Almacén para su custodía y distribución a las dependencias que lo soliciten. 1 resma queda para el servicio de la gerencia administrativa
OT-UM-202605-010 | 10 | 2026-05-13 | Rectoria - Alta consejeria | Julian Ramirez | jramirezo@unimetro.edu.co | Individuales para bandejas de plazoleta de comidas | Individuales para bandejas | 3600 | Normal | 2026-08-20 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Sí | 2026-05-13 | Se realizó una prueba con diseño v1. Segundo diseño aprobado por parte de rectoria. Se envía diseño para planchas el 3 de julio. Planchas llegan el 8 de Julio. Pedido del Papel llegó 31 de Julio 2026. Se inicia corte del material el dia 5 de Agosto. | Sí | 45x 25 | Dos tintas | Otro | Sin acabado | Shinohara 52 Bicolor | Sí | No | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 3660 | 0 | Sí | Se imprimió el dia 5 de Agosto la 2nd plancha, sin embargo despues de imprimir una muestras, se encontró un discrepancia con el fondo negro y el tono azul. Otros detalles como + futuro no era claro y legible. Se explicó al diseñador y se hicieron los cambios respectivos Plancha se recibió el 10 de Ago y se imprimueron las 3.6k piezas. Se lleva a rectoria para decidir corte o no de margen. | 2026-08-11 | Julian Ramirez | 2026-08-11 | Cerrada | 90 | Sí | OK
OT-UM-202606-011 | 11 | 2026-06-12 | Rectoria - Comunicaciones y Mercadeo | Camilo Robledo | coordinadordecontenidos@unimetro.edu.co | Volantes de programas académicos Pregado- Medicina - Nutrición y Dietética | Volantes | 3000 | Normal | 2026-09-30 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Sí | 2026-08-27 | Se diseñan en policromia en el tiro y el retiro en 2 tintas con la información pertinente a cada disciplina | Sí | 24x16 | Full color | Propalcote200 | Corte | Shinohara 52 Bicolor | Sí | No | 2026-09-08 | 2026-09-18 | 4100 | 100 | Sí | Se imprime inicialmente el retiro de los programas en dia 10 de Septiembre. Se termina impresión Lunes 14 de Septiembre. Sin embargo se nota que el azul del tiro no es trama, es via punto de color, lo que deja el color palido. Se decide pasar de nuevo por la impresora agregando barniz con color C y M para destacar más el color. Se entregan 50 unidades de cada disciplina a Rectoria. 17/09/26 Se prosigue con el corte definitivo de todos los volantes para entrega definitiva el 18/09/26 | 2026-09-21 | Camilo Robledo | 2026-09-21 | Cerrada | 101 | Sí | OK | Se recomienda al dpto de comunicaciones mejorar el diseño para dejar el fondo en fondo completo o parche y no trama o pixelado pues el fondo no se ve vivo y con fuerza. Se intentó mejorar el producto aplicando barniz en una segunda pasada a todos los volantes, mejoró pero no como se ve en digital
OT-UM-202606-012 | 12 | 2026-06-12 | Rectoria - Comunicaciones y Mercadeo | Camilo Robledo | coordinadordecontenidos@unimetro.edu.co | Volante progamas Pregrado - Bacteriología-Enfermeria-Fisioterapia- Trabajo Social | Volantes | 4000 | Normal | 2026-09-30 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Sí | 2026-08-27 | Se diseñan en policromia en el tiro y el retiro en 2 tintas con la información pertinente a cada disciplina | Sí | 24x16 | Full color | Propalcote200 | Corte | Shinohara 52 Bicolor | Sí | No | 2026-09-08 |  | 4200 | 200 | Sí | Se imprime inicialmente el retiro de los programas en dia 10 de Septiembre. Se termina impresión Lunes 14 de Septiembre. Sin embargo se nota que el azul del tiro no es trama, es via punto de color, lo que deja el color palido. Se decide pasar de nuevo por la impresora agregando barniz con color C y M para destacar más el color | 2026-09-21 | Camilo Robledo | 2026-09-21 | Cerrada | 101 | Sí | OK | Se recomienda al dpto de comunicaciones mejorar el diseño para dejar el fondo en fondo completo o parche y no trama o pixelado pues el fondo no se ve vivo y con fuerza. Se intentó mejorar el producto aplicando barniz en una segunda pasada a todos los volantes, mejoró pero no como se ve en digital
OT-UM-202606-013 | 13 | 2026-06-12 | Rectoria - Comunicaciones y Mercadeo | Camilo Robledo | coordinadordecontenidos@unimetro.edu.co | Volante programas pregrado - Odontología - Optometría - Psicología - Terapia Ocupacional | Volantes | 4000 | Normal | 2026-09-30 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Sí | 2026-08-27 | Se diseñan en policromia en el tiro y el retiro en 2 tintas con la información pertinente a cada disciplina | Sí | 24x16 | Full color | Propalcote200 | Corte | Shinohara 52 Bicolor | Sí | No | 2026-09-08 |  | 4200 | 200 | Sí | Se imprime inicialmente el retiro de los programas en dia 10 de Septiembre. Se encuentra un error de impresión en plancha por faltante del ejemplar Yellow. Se comunica con el proveedor para subsanar el inconveniente | 2026-09-21 | Camilo Robledo | 2026-09-21 | Cerrada | 101 | Sí | OK | Se recomienda al dpto de comunicaciones mejorar el diseño para dejar el fondo en fondo completo o parche y no trama o pixelado pues el fondo no se ve vivo y con fuerza. Se intentó mejorar el producto aplicando barniz en una segunda pasada a todos los volantes, mejoró pero no como se ve en digital
OT-UM-202606-014 | 14 | 2026-06-27 | Vicerrectoria | Jose Luis Castro Guerra | vice-rectoria@unimetro.edu.co | Agendas - 2ndo lote de 500 unidades para 30Sep | Agendas | 500 | Programado | 2026-10-15 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Sí | 2026-06-02 | Se requiere que la portada sea la imagen del hospital y la contraportada, la imagen de las carreras de fondo azul | Sí | 16x22 | Full color | Bond 75 g | Anillado | Shinohara 52 Bicolor | Sí | No | 2026-09-15 |  | 500 | 500 | Sí | Se ensamblan 50 agendas con extra de papel del primer lote, pero portadas del 2ndo lote. En entregan 50 a Rectoria el 3 de Agosto.Se inicia el corte de las resmas el 13 de Agosto. Se inicia la impresión el 21 de Agosto. Se finaliza impresión 26 de Agosto. Inicio de corte de paginas agendas este mismo dia. En espera de reparacion de plastificadora para que se puedan ensamblar las tapas que estan con el proveedor . 28 de Agosto se entregan 40 para evento de Voluntariado en Medellin. Se entregan 56 a Rectoria el 15 y 16 de Septiembre. | 2026-10-02 | Jose Luis Castro Guerra | 2026-10-02 | Cerrada | 97 | Sí | OK | Se han producido 93 en total de este nuevo lote. 50 Se entregaron a Rectoria y 40 a voluntariado para evento en Medellin el 28 de Agosto. Ver Email de aprobación. !0 perdido recotira 23 Sep + 2 x unidades visita del Dr.130 emtregadas el 29 de Sep. Se termina de ensamblar las últimas 212 agendas para completar las 500 del mes de septiembre.Se Iban a entregar el 2 de Octubre pero Rectoria decidió dejarlas en Imprenta por espacio. Se cierra la Orden el mismo dia de la entrega telefonica. En espera que las reciban en Rectoria
OT-UM-202609-015 | 15 | 2026-09-02 | Rectoria - Alta consejeria | Camilo Robledo | coordinadordecontenidos@unimetro.edu.co | Calendario 2027 | Calendarios | 4000 | Programado | 2026-10-31 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | No |  | En proceso de diseño. 1 sola virgen.Opciones deben ser presentadas a Rectoria para aprobación | No | 16x22 | Full color | Propalcote320 | Plastificado brillante | Shinohara 52 Bicolor | Sí | Sí | 2026-10-01 |  |  |  | Pendiente |  |  | Camilo Robledo |  | Diseño |  | Pendiente | OK
OT-UM-202608-016 | 16 | 2026-08-04 | Vicerrectoria - Direccion de bienestar universitario | Katty Aguas Gamarra | desarrollohumano@unimetro.edu.co | ACTUALIZACION DE FOLLETO DE SALUD MENTAL | Folletos | 2000 | Programado | 2026-09-10 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Sí | 2026-08-06 | El diseño fue enviado por Katty de las Aguas de desarrollo humano. Debe ser validado por ComyMercadeo. Igual que la aprobación. Se recibe aprobación del diseño el 6 de Agosto. Se hae pedido de planchas y envio de diseño el 11 de Agosto. | Sí | 33x23 | Full color | Propalcote200 | Corte | Shinohara 52 Bicolor | Sí | Sí | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2000 | 0 | Sí | Se inicia con el corte de las formatos a imprimir en policromia a partir del 18 de Agosto. A pesar que el pedido es para el 10 de Septiembre, se está agilizando de tal manera que se pueda entregar el proyecto el 19 del mes de Agosto. | 2026-08-21 | Katty Aguas Gamarra | 2026-08-21 | Cerrada | 17 | Sí | OK | Se entregan los 2000 ejemplares requeridos por Bienestar universitario. Se le comenta a Comunicaciones algunos detalles para mejorar en cuestión del diseño que permitan un corte sin comprometer el tamaño y diseño de la pieza. Se deja la notificación de requerir compra, pues se usó material que tenia otra finalidad. Se debe enviar a compra con cargo a Bienestar. Total invertido 1 resma de Propalcote200
OT-UM-202608-017 | 17 | 2026-08-04 | Rectoria - Comunicaciones y Mercadeo | Julio Higgins | relacionespublicas@unimetro.edu.co | Volantes Pregrado y Postgrado Unimetro | Volantes | 500 | Urgente | 2026-08-05 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Sí | 2026-08-04 | Se utilizará el diseño anterior que contaba con 10 programas de pre y post grado. Se recomienda al departamento de comunicaciones y mercadeo realizar un nuevo diseño para el próximo batch | Sí | 21x15 | Dos tintas | Propalcote200 | Corte | Shinohara 52 Bicolor | Sí | Sí | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 900 | 0 | Sí | Se entregan a Rectoria los volantes informativos con QR. QR carga correctamente. No se plastifican. Se imprimen en alta calidad en propalcote200. | 2026-08-05 | Julio Higgins | 2026-08-05 | Cerrada | 1 | Sí | OK | Se entrega a Rectoria las 900 unidades para el evento que tiene relaciones públicas el 6 de Agosto
OT-UM-202608-018 | 18 | 2026-08-04 | Vicerrectoria - Direccion de bienestar universitario | Katty Aguas Gamarra | desarrollohumano@unimetro.edu.co | ACTUALIZACION DE FOLLETO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | Folletos | 2000 | Programado | 2026-10-01 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Sí | 2026-08-06 | Se recibe aprobación del diseño el 6 de Agosto. Se hae pedido de planchas y envio de diseño el 11 de Agosto. | Sí | 48x33 | Full color | Propalcote200 | Corte | Shinohara 52 Bicolor | Sí | Sí | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2000 | 0 | Sí | Se inicia con el corte de las formatos a imprimir en policromia a partir del 18 de Agosto. En paralelo se esta trabajando en la entrega lo antes posible, 22 20 o 21 de Agosto de los servicios de bienestar, 1 mes y 1o dias antes del dia requerido por la cliente interno.Se identificaron detalles en el diseño por mejorar, en cuanto al color, alieanción de textos, etc | 2026-08-21 | Katty Aguas Gamarra | 2026-08-21 | Cerrada | 17 | Sí | OK | Se entregaron parcialmente el dia 19 de Agosto 370 unidades. El dia 21 dia de cierre de la orden se entregaron las unidades pendientes para alcanzar un total de 2000. Se deja la notificación de requerir compra, pues se usó material que tenia otra finalidad. Se debe enviar a compra con cargo a Bienestar. Total invertidas 2 resmas de Propalcote 200
OT-UM-202608-019 | 19 | 2026-08-11 | Rectoria - Comunicaciones y Mercadeo | Julio Higgins | relacionespublicas@unimetro.edu.co | Volantes QR Pregrado y Postgrado Actualizado Unimetro | Volantes | 2000 | Programado | 2026-09-30 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Sí | 2026-08-11 | Se aprobó una nueva versión del volante infomativo de las carreras, Este volante informativo se requiere para todo el año, es decir, una buena cantidad de ejemplares se requieren. Para H2 se harán 3000 y se esperan complementar con los dedicados a cada programa | Sí | 33x23 | Dos tintas | Propalcote200 | Corte | Shinohara 52 Bicolor | Sí | Sí | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2000 | 0 | Sí | Se debio repetir el planchas pues hubno un error en las primeras planchas desde el diseño,se ajusto el color azul y negro. Se emplean 120 pliegos, casi la resma completa de propalcote 200. . Se refila y corta según tamaño estandar Se aprovecha la empresión anterior que tiene azul y negro (hojas de agendas) para darle continuidad e a la impresión de los volantes | 2026-08-28 | Julio Higgins | 2026-08-28 | Cerrada | 17 | Sí | OK | Se entregan en Rectoria el dia 28 de Agosto.
OT-UM-202608-020 | 20 | 2026-08-25 | Rectoria | Lidia Cala | rectoriaunimetro@unimetro.edu.co | Miniblocks - pieza uso interno unimetro | MiniBlocks | 1000 | Programado | 2026-09-30 | Julio Rivera | Comunicaciones | Sí | 2026-08-25 | Se utilizará el mismo diseño con que se realizaron los primeros miniblocks que se entregaron iniciando esta administración en OT-UM-202605-001. Se realizarán en propalcote 300, un material mas delgado que el previamente usado para las portadas | Sí | 42x28 | Dos tintas | Propalcote300 | Plastificado mate | Shinohara 52 Bicolor | Sí | Sí | 2026-08-27 | 2026-09-28 | 1152 | 1000 | Sí | Se Inició el proceso de impresión de las hojas para las 1000 libretas o miniblocks el dia 27 ago con el corte e inicio de impresion. Rectoria aprueba 50 unidades para entrega a Camilo Robledo para evento en Medellin. Se hace el ensamble el 29 de Agosto. Se entregan 100 el dia 9 de Septiembre a Rectoria. Se entregan a Rectoria 110 ejemplares el 4 de Sept. Pedido Vicerectoria de 220 unidades de un dia para otro, sin plastificar por falta de plastico. Las 620 unidades restantes se harán con media plastificación en contraportada azul. Pedido pendiente por parte de compras del rollo de plástico. | 2026-09-29 | Lidia Cala | 2026-09-29 | Cerrada | 35 | Sí | OK | Se han producido 50 Se entregaron a Rectoria y a voluntariado para evento en Medellin el 28 de Agosto. Ver Email de aprobación.220 unidades se entegaron en modo urgente a vicerrectoria para evento en Colegio Colón y otro colegio el 22 de Sept 2026. Se entregan 340 el 28 de Sep y 280 el 29 de Sept para completar 1000 unidades acordadas con Rectoria. Se dejan 152 unidades para cubrir el intervalo de tiempo mientras se inicia la nueva produccion para Oct y Nov.
OT-UM-202608-021 | 21 | 2026-08-26 | Vicerrectoria - Direccion de bienestar universitario | Katty Aguas Gamarra | desarrollohumano@unimetro.edu.co | Separadores de libros sobre salud mental | Separadores de libros | 1000 | Programado | 2026-09-09 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Sí | 2026-08-27 | Se recomienda al Dpto de Com y Mercadeo el ajuste del diseño tal que aparezca completa la regla. Se dejan los vertices cuadrados de la regla/separador. Llegada de planchas el 2 de Sept. En espera de finalizacion Mto de Shonohara y limpieza para inicio de impresion el 4 de sept y plastificación el 7. Entrega esperada el 9 de Sep. | Sí | 33x23 | Full color | Propalcote300 | Corte | Shinohara 52 Bicolor | Sí | Sí | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 1000 | 0 | Sí | Se plastificaron los separadores con plástico mate , tal cual era la muestra proporcionada por comunicaciones. Se cortan en angulo recto en guillotina de la Imprenta | 2026-09-08 | Katty Aguas Gamarra | 2026-09-08 | Cerrada | 13 | Sí | OK | Se entregan los separadores a Katty de las Aguas ocn el conocimiento y OK de Rectoria.
OT-UM-202609-022 | 22 | 2026-09-07 | Rectoria | Lidia Cala | rectoriaunimetro@unimetro.edu.co | Agendas- 3er lote de 500 agendas para 30 Oct | Agendas | 500 | Programado | 2026-10-30 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Sí | 2026-09-07 | Se cuenta con 7.5 resmas de Bond75g y propalcore. Pero requiere compra de carton para portadas. | No | 16x22 | Full color | Bond 75 g | Anillado | Shinohara 52 Bicolor | Sí | Sí | 2026-10-15 |  |  |  | Pendiente | Se enviaron los diseños de las planchas al proveedor el dia 5 de Oct. Deben llegar esta semana para inicio de impresión mas tardar el 15 de Oct. 300 pliegos se disponen para cortar para 1500 portadas de agendas. 500 extra pues el lote 1 y 2 se produjeron justo las 1000 y quedamos cortos con el exceso. Inclusive quedaron 200 bloques de hojas internas sin armar |  | Lidia Cala |  | Diseño |  | Pendiente | OK
OT-UM-202609-023 | 23 | 2026-09-07 | Rectoria | Lidia Cala | rectoriaunimetro@unimetro.edu.co | Agendas- 4to lote de 500 agendas para 30 Nov | Agendas | 500 | Programado | 2026-11-30 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Sí | 2026-09-07 | Requiere compra de Material completo. Se hace el pedido para que lo compra llegue a inicios de Oct | No | 16x22 | Full color | Bond 75 g | Anillado | Shinohara 52 Bicolor | Pendiente | Sí | 2026-11-05 |  |  |  | Pendiente |  |  | Lidia Cala |  | Diseño |  | Pendiente | OK
OT-UM-202609-024 | 24 | 2026-09-14 | Vicerrectoria | Jose Luis Castro Guerra | vice-rectoria@unimetro.edu.co | Tarjetas de presentación | Tarjetas de presentación | 500 | Programado | 2026-09-30 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Sí | 2026-09-14 | Las tarjetas de presentación se fabricarán en propalcote 300 y plastificadas en mate. La imprenta no cuenta con equipos para crear texturas, repujado o relieve en las tarjetas. | Sí | 33x23 | Dos tintas | Propalcote300 | Corte | Shinohara 52 Bicolor | Sí | No | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 500 | 0 | Sí | Las tarjetas de presentación se imprimen a 2 x tintas y plastificadas en mate. Las tarjetas deben diseñarse sin trma pues los pixeles o puntos de impresión no permiten la nitidez y profundidad del color. Igualmente se debe incrementar el tamaño en el diseño para que en le proceso de refilada quede una tarjeta estandar de 9cm x 5cm | 2026-09-24 | Jose Luis Castro Guerra | 2026-09-24 | Cerrada | 10 | Sí | OK | Se entregan las500 tarjetas con un exceso. Se acepta el comentario de la secretaria de Vicerrectoria donde el diseño debe ser el estandar de una tarjeta de presentación.
OT-UM-202609-025 | 25 | 2026-09-18 | Vicerrectoria - Direccion de bienestar universitario | Katty Aguas Gamarra | desarrollohumano@unimetro.edu.co | Separadores de libros sobre salud mental | Separadores de libros | 1000 | Programado | 2026-10-14 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | No | 2026-09-28 | Se empleará el diseño anterior | Sí | 33x23 | Full color | Propalcote300 | Corte | Shinohara 52 Bicolor | Sí | No | 2026-10-07 |  | 1000 |  | Sí |  |  | Katty Aguas Gamarra |  | Preprensa |  | Pendiente | OK
OT-UM-202609-026 | 26 | 2026-09-22 | Rectoria | Lidia Cala | rectoriaunimetro@unimetro.edu.co | Miniblocks - pieza uso interno unimetro | MiniBlocks | 1000 | Programado | 2026-11-30 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Sí | 2026-09-22 | Se realizaran 1000 unidades con el mismo diseño hasta ahora implementado. | Sí | 42x28 | Dos tintas | Bond 75 g | Plastificado mate | Shinohara 52 Bicolor | Sí | No |  |  |  |  | Pendiente |  |  | Lidia Cala |  | Preprensa |  | Pendiente | OK
OT-UM-202609-027 | 27 | 2026-09-28 | Direccion de idiomas | Sara Elena Plata | direccion.idiomas@unimetro.edu.co | Volantes - Unidad Académica de Idiomas | Volantes | 1000 | Urgente | 2026-10-16 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Sí | 2026-09-28 | Se diiseñan en el mismo formato de los volantes de pregrado. Planchas llegan el 1 de Oct. Sin 4 volantes por 1/4 de pliego.Salen 75 pliegos para 1200 volantes estimados. | Sí | 24x16 | Full color | Propalcote200 | Corte | Shinohara 52 Bicolor | Sí | No | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1000 | 0 | Sí | Se hicieron las correciones en color. Ya no es trama, ahora se diseño con parche o fondo entero, y los detalles se realizan con el color negro. Se imprimen alrededor de 1000 unidades. | 2026-10-07 | Sara Elena Plata | 2026-10-07 | Cerrada | 9 | Sí | OK | Se entregan a comunicaciones y marketing.Firma la planilla de entrega a satisfacción. Firma Camilo Robledo. Coordinador
OT-UM-202610-028 | 28 | 2026-10-05 | Vicerrectoria - Direccion de bienestar universitario | Katty Aguas Gamarra | desarrollohumano@unimetro.edu.co | Mini Agendas | Mini Agendas o Libretas | 60 | Urgente | 2026-10-19 | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Sí | 2026-10-07 | El diseño inicialmente fue pedido simple sin logo. Sin embargo desde la Imprenta se propuso que se hiciera un diseño simple con el mesaje que Bienestar propuciera. Es asi como se envio a fabricar la planca el 7 de Oct.El 8 de Oct ya tenemos la impresión y plastificación. Se debe entregar maximo el dia 14. 5 dias antes del evento | Sí | 33x23 | Full color | Propalcote300 | Corte | Shinohara 52 Bicolor | Sí | No | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 70 | 0 | Sí | Las planchas llegaron en magenta y cian, Se preparò el color rosado para seguir el estadar pedido por Bienestar. Tamaño de portada y contraportada 20 x 13 |  | Katty Aguas Gamarra |  | Producción |  | Pendiente | OK

## 04_OT_Print001
ORDEN DE TRABAJO - IMPRENTA UM
Seleccione OT | OT-UM-202605-001
A. INFORMACIÓN GENERAL
Número OT | OT-UM-202605-001 | Dependencia
Fecha solicitud |  | Solicitante
Nombre trabajo |  | Tipo trabajo
Cantidad |  | Fecha requerida
Prioridad |  | Estado
B. DISEÑO Y APROBACIONES
Diseñador |  | Cliente aprobó
Fecha aprobación |  | Planchas Listas
Observaciones
C. PREPRENSA
Formato/Tamaño |  | Color/Tintas
Material |  | Acabado
Máquina sugerida |  | Hay stock
D. PRODUCCIÓN / CALIDAD / CIERRE
Fecha inicio prod. |  | Fecha fin prod.
Cantidad producida |  | Merma
Calidad OK |  | Fecha entrega
Recibido por |  | SLA cumplido

## 05_Catalogos
Dependencias | Tipo Trabajo | Prioridad | Estado OT | Responsable OT | Diseñador | Máquina | Material | Acabado | Color | Sí/No | Estado Solicitud | Control calidad OK | Proveedor Planchas | Parámetro | Valor
Rectoría | Volante | Urgente | Abierta | Julio Rivera | Diseño / Comunicaciones | Shinohara 52 Bicolor | Bond 75 g | Sin acabado | Blanco y negro | Sí | Recibida | Sí | Sí | Prefijo OT | OT-UM-
Vicerrectoría | Afiche | Normal | Diseño | Operador imprenta | Diseñador por asignar | Ryobi 500N-NP-1 | Propalcote200 | Corte | Una tinta | No | Validada | No | No | Año | 2026
Dirección Administrativa | Plegable | Programado | Preprensa | Julio Rivera | Comunicaciones | Ryobi 500N-NP-2 | Propalcote300 | Doblado | Dos tintas |  | Aprobada para OT | Pendiente |  | Link Formulario | https://forms.cloud.microsoft/r/aWUfLKWJiA
Facultad Medicina | Formato institucional |  | Producción |  |  | Troqueladora Saroglia Torino | Propalcote320 | Plastificado mate | Full color |  | En diseño |  |  | Fuente | Proyecto Imprenta UM
Hospital | Certificado |  | Calidad |  |  | Troqueladora Chandler USA | Opalina | Plastificado brillante |  |  | Pendiente info
IPS | Diploma |  | Cerrada |  |  | Troqueladora Heidelberg | Cartulina | Perforado |  |  | Rechazada
Bienestar Universitario | Tarjeta |  | Cancelada |  |  | Guillotina Perfecta Polygraph | Adhesivo | Anillado |  |  | Cancelada
Comunicaciones | Sticker/Etiqueta |  | En espera Compras |  |  | Plastificadora | Otro | Grapado
Admisiones | MiniBlocks |  | Compras Planchas |  |  | Taladro Vertical Drp Kerma |  | Tinta Seguridad
Biblioteca | Memos |  |  |  |  | Otro |  | Otro
Otra | Agendas
Actas de grado
Tarjetas Prestamo Biblioteca
Bolsillos de tarjeta de préstamo
Adhesivos de Colores

## 06_Dashboard
Dashboard Operativo - Imprenta UM
KPI | Valor | Estado OT | Cantidad
Solicitudes recibidas | 28 | Abierta | 1
Solicitudes completas | 28 | Diseño | 3
OT creadas | 28 | Preprensa | 2
OT cerradas | 20 | Producción | 2
OT en riesgo SLA | 1 | Calidad | 0
SLA cumplido | 19 | Cerrada | 20
Merma total | 3300 | En espera Compras | 0
|  | Compras Planchas | 0